## INSTALAÇÕES
CONTROLE DE ANDAMENTO DAS INTEGRAÇÕES
CLIENTE | Convenio | Telefone | Contrato | ID | SOFTWARE | REPRESENTANTE | DT.INSTALAÇÃO | PREV. FAT. | Fat.Realizado | CUSTO | C. MÊS | CONTATO | PENDENCIA | OBSERVAÇÃO
BIOLAG - 4308 | 4308 |  |  | 25 | BITLAB | ANDERSON | 2011-08-01 |  |  | zero | zero | LARISSA | Técnica(DB) | ok instalado e funcionando | Cliente
SUGISAWA - 9397 | 9397 |  |  | 99 | ESMERALDA | ANDERSON |  |  |  | zero | 0 | Fabio | TI (DB) | Cliente Enviando de forma provisória | Software
LAB.BRASIL - 4338 | 4338 | (41) 3333-4000 |  | 1 | JALIS | ANDERSON | 2011-09-01 |  |  | zero | zero | Dra.Milena | Software | FALTA A IMPORTAÇÃO PARA O JALIS | Técnica(DB)
ARARUAMA - 233 | 233 | (22) 2665-2339 |  | 19 | KARYON / BIOSLAB | MARKO |  | 30000 |  | zero |  | Jorge | Cliente | ENVIADO NOVO ARQUIVO AGUARDANDO ATUALIZAÇÃO DO CLIENTE | AR
STA CASA DE FERNANDOPOLIS - 10697 | 10697 | (17) 3463-2314 |  | 10 | SHIFT | ROGERIO | 2011-09-16 |  |  | 500 | 180 | Edson |  | Ainda com problemas nos DE-PARA Pardini | TI (DB)
CONTINENTE - 367 | 367 | (48) 3241-3244 | ok | 25 | BITLAB | EDUARDO | 2011-09-12 | 2000 |  | zero |  | Wladimir |  | ok instalado e funcionando
BIOCLINICO SÃO JOSE - 291 | 291 | (48) 3247-0090 | ok | 25 | BITLAB | EDUARDO | 2011-09-01 | 5000 |  | zero |  | Dr.Flavio / Francisco |  | ok instalado e funcionando
XANXERÊ - 4974 | 4974 | (49) 3433-2900 |  | 1 | JALIS | EDUARDO |  | 6000 |  | zero |  | Dra.Geovana | Cliente | ok instalado e funcionando
DIAGNOSTICOS ANALISES CLINICAS - 398 | 398 | (48) 3255-5833 |  | 25 | BITLAB | EDUARDO |  | 12000 |  | zero |  | DR.FLAVIO |  | ok instalado e funcionando
LABORAN - 2038 | 2038 | (41) 3385-0909 |  | 1 | JALIS | ANDERSON |  |  |  | zero |  |  | Cliente | ok instalado e funcionando
SÃO GERONIMO - 419 | 419 | (48) 3245-3657 | ok | 25 | BITLAB | EDUARDO |  | 8000 |  | zero |  | Carlos |  | ok instalado e funcionando
GÊNESIS - 395 | 395 | (48) 3028-2882 |  | 25 | BITLAB | EDUARDO |  |  |  | zero |  |  | TI (DB) | ok instalado e funcionando
CENTRAL - 306 | 306 | (48) 3255-1978 | ok | 25 | BITLAB | EDUARDO |  | 10000 |  | zero |  |  |  | ok instalado e funcionando
BATSCHAUER | 1142 |  |  | 17 | ISLAB | EDUARDO |  |  |  | zero |  | DRA.ERICA |  | Cliente pediu para não instalar / não esta enviando amostra
CDL PAULINA |  |  |  | 2 | UNIWARE | HILARIO |  |  |  | v.único |  |  |  | Fazendo testes com o Pleres
HEMODIAG |  | (19) 3533-4922 |  | 3 | X-CLINIC | HILARIO |  | 26000 |  | 1600 |  | Dr.Augusto / Carla |  | Em testes com a X-Clinic
CML VINHEDO | 5114 | (19) 3876-9898 |  | 10 | SHIFT | HILARIO |  |  |  | zero | 180 | Simone / Ana Paula |  | ok instalado e funcionando
DIRCEU DAL PINO BAURU |  |  | ok | 5 | PLERES | RAFAEL |  |  |  | 1200 |  | FABIO |  | Aguardando desenvolvimento Pleres Prev.Inicio 17/10
LAB. LAWALL - 2031 | 2031 |  |  | 8 | CRIASOFT | BETO |  | 8000 |  | 1000 |  | FABIO | Cliente | em testes junto com o cliente
LABORATORIO MERISIO |  |  | ok | 12 | ESMERALDA | CARLOS H. |  |  |  | 1000 |  |  | Cliente | Cancelado por orientação do Sr.Carlos (Representante)
BIOCLINICA JUNDIAI |  |  | ok | 5 | PLERES | HILARIO |  | 7000 |  | 1000 |  |  | Cliente | Aguardando desenvolvimento Pleres Prev.Inicio 17/10
VOZZA |  |  |  | 10 | SHIFT | HILARIO |  |  |  | 0 | 180 |  | Cliente | Em agendamento
LABCLINICAS |  |  | ok | 5 | PLERES | HILARIO |  |  |  | 1200 |  |  | Cliente | Aguardando desenvolvimento Pleres Prev.Inicio 17/10
EXATAS - 232 | 232 | (22) 2665-6100 |  | 11 | HOTSOFT | MARKO |  |  |  | zero |  |  | Cliente | ok instalado e funcionando
MONTE SINAI |  |  |  | 10 | SHIFT | BETO |  |  |  |  | 180 |  | Cliente | SOLICITAÇÃO
FLEMING - 6186 | 6186 | (11) 4522-0868 |  | 23 | GERMED | HILARIO |  | 30000 |  | zero |  | Dr.Eduardo / Jose Luis | TI (DB) | ok instalado e funcionando
MICROLAB |  |  | ok | 5 | PLERES | HILARIO |  | 10000 |  | 1200 |  |  |  | Aguardando desenvolvimento Pleres Prev.Inicio 17/10
SAMUEL PESSOA |  |  |  | 10 | SHIFT | HILARIO |  |  |  | 0 | 180 |  |  | Em agendamento
STA RITA - 1783 | 1783 | (49) 3563-1268 |  | 1 | JALIS | CARLOS H. |  |  |  | zero |  | Dr.Marcia |  | ok instalado e funcionando
SCCHELL E SCHELL - 6301 | 6301 |  |  | 1 | JALIS | CARLOS H. |  |  |  | zero |  |  |  | Cliente não faz exames / pediu para não instalar.
B & B -11612 | 11612 |  |  | 1 | JALIS | CARLOS H. |  |  |  | zero |  |  |  | ok instalado e funcionando
PACHECO - 308 | 308 |  |  | 17 | ISLAB | CARLOS H. |  |  |  | zero |  |  |  | Aguardando retorno a pedido do representante
SALDANHA - 377 | 377 |  |  | 17 | ISLAB | CARLOS H. |  |  |  | zero |  |  |  | Aguardando retorno a pedido do representante
BIOLAB - 4717 | 4717 |  |  | 17 | ISLAB | CARLOS H. |  |  |  | zero |  |  |  | ok instalado e funcionando
CEPAC - 11251 | 11251 | (49) 9980-0787 |  | 25 | BITLAB | CARLOS H. |  |  |  | zero |  | Dr.Cristian |  | ok instalado e funcionando
LABORVIDA 10678 | 10678 |  |  | 18 | LABCLINIC | CARLOS H. |  |  |  | zero |  |  |  | ok instalado e funcionando
BIOLABOR / GOBBI 11662 | 11662 |  | ok | 12 | ESMERALDA | CARLOS H. |  |  |  | 1000 |  |  |  | Cancelado por orientação do Sr.Carlos (Representante)
CENTRO CLINICO GAUCHO - 11791 | 11791 | (51) 3314-5604 |  | 20 | AGILE / SONDA | ALEX |  |  |  | zero |  |  |  | problemas com o Proxy do Cliente. / Aguardando retorno Jacira
PASTEUR - 11731 | 11731 | (19) 3462-2294 |  | 9 | SIL | HILARIO |  |  |  | zero |  | Dr.José Roberto |  | ok instalado e funcionando
LEMOS |  |  |  | 1 | JALIS | BETO |  |  |  | zero |  |  |  | Aguardando instalalação de maquina em linux
SÃO LUCAS DE DRACENA | 02.733.396/0001-01 | (18) 3821-1075 |  | 24 | SISPLAM | RAFAEL |  |  |  | zero |  |  |  | ok instalado e funcionando
laboratorio IBS de Itapetininga |  |  |  | 8 | CRIASOFT | HILARIO | [7 empty] | Criasoft não vai atender a esse cliente.
Lab. São Lucas - 2593 | 2593 | 3252-6321 |  | 1 | JALIS | ANDERSON |  |  |  | zero |  |  |  | ok instalado e funcionando
SID LABORATORIO CENTRO DE DIAGN E IMAGEM SS LTDA | 05.442.205/0001-40 |  | ok | 5 | PLERES | ANGELO |  |  |  | 1200 |  |  |  | Aguardando desenvolvimento Pleres Prev.Inicio 17/10
FLEMING | 6186 | (11) 4522-0868 |  | 23 | GERMED | HILARIO | 2011-09-25 |  |  | zero |  | Dr.Eduardo |  | ok instalado e funcionando
CARLOS CHAGAS | 73 |  |  | 1 | JALIS | GUSTAVO | 2011-09-25 |  |  | zero |  |  |  | ok instalado e funcionando
CLINILAB - PARANAGUA | 4495 | (41)3422-4204 |  | 11 | HOTSOFT | ANDERSON |  |  |  | zero |  | Dra.Ana Paula |  | ok instalado e funcionando
LABORATÓRIO BIO-CLINICO | 11715 |  |  | 1 | JALIS | HILARIO |  |  |  | zero |  | DR. MEIRE |  | ok instalado e funcionando
LACIL - IVAIPORA | 132 |  |  | 1 | JALIS | GUSTAVO |  |  |  | zero |  |  |  | ok instalado e funcionando
D.BOSCO - ARAPONGAS |  |  |  | 1 | JALIS | GUSTAVO |  |  |  | zero |  |  |  | ok instalado e funcionando
LABMAR - MARINGA |  |  |  | 1 | JALIS | GUSTAVO | [7 empty] | Cliente pediu para não instalar
S.MARCOS - APUCARANA |  |  |  | 13 | CONCENT | GUSTAVO |  |  |  | zero |  |  |  | O Cliente pediu para ligar na proxima semana.
S.LUCAS - ASSAI | 91 |  |  | 13 | CONCENT | GUSTAVO |  |  |  | zero |  |  |  | Pediu para ligar dia 05/10
Laboratorio Clinimel | 10260 |  | Rinaldo | 11 | HOTSOFT | CARLOS B. | 2011-09-29 |  |  | zero |  |  |  | ok instalado e funcionando
BIOEXATA |  |  |  |  | TITAN | MARKO | [7 empty] | Aguardando Arquivo do CLIENTE - 29/09/2011
HOSPITAL EVANGÉLICO |  |  |  |  | MV | ANDERSON | [7 empty] | Erros no recebimento do arquivo.
Lab. Sekula | 5578 | (42) 3422-1013 | Jose | 1 | JALIS | ANDERSON |  |  |  | zero |  |  |  | ok instalado e funcionando
CARLOS CHAGAS | 1807 | (32) 2102-7623
LAB. FAITA | 11784 | (47) 3345-9036 | Simone | 18 | LABCLINIC | EDUARDO |  |  |  | zero |  |  |  | ok instalado e funcionando
STA. OTILIA | 328 | (48) 3466-2900 |  | 18 | LABCLINIC | EDUARDO |  |  |  | zero |  |  |  | ok instalado e funcionando
Note on O4: FabioNicoDb: Cliente esta utilizando a Versão DOS do sistema, não possui mais atualização. Cliente não quer atualizar o sistema, o Vitor estava tentando fazer algo, para o cliente, porém até o momento sem sucesso. O cliente tem um software desenvolvido pelo ALVARO e cliente não quer ficar com ele. Entrei em contato dia 16/09 e o Anderson ficou de marcar uma visita no cliente para a Semana de 26 a 30/09 para verificar se conseguimos ajustar alguma coisa. O Anderson com o Vitor estão acertando como proceder nesse caso.
Note on O5: FabioNicoDb: O Software não esta conseguindo fazer a importação dos dados, estamos apenas recebendo o arquivo. Aguardando o software fazer os testes e atualizacao.
Note on O6: FabioNicoDb: Foi encaminha a ultima com os materiais conforme solitação do Sr.Jorge. Estamos aguardando cliente.
Note on O7: FabioNicoDb: A parte da TI já esta ok, apenas o cliente fez algumas solicitações que vamos depender de desenvolvimento da AR, porém essas alterações não estao no scopo do projeto. Temos que negociar com o Vitor essa situação. Problema nas linhas d resultado, aguardando vitor
Note on O10: FabioNicoDb: Foi instalado com sucesso, contato Dra.Leticia. Dia 27/09/2001
Note on O19: FabioNicoDb: Foi enviada nossa tabela de exames para o cliente fazer o cadastro no sistema. Fizemos testes e estava ok.. Porem agora precisamos que o cliente faça o cadastro dos nossos exames para ficar 100% integrado.
Note on O22: FabioNicoDb: Enviado arquivo para a TCM - Conforme solicitação.
Note on O34: FabioNicoDb: Foram efetuadas diversas ligações, porem o cliente não permitiu a instalação. Em contato com o representante ele pediu para aguardar.
Note on O35: FabioNicoDb: Foram efetuadas diversas ligações, porem o cliente não permitiu a instalação. Em contato com o representante ele pediu para aguardar.
Note on O39: FabioNicoDb: Enviado arquivo para a TCM - Conforme solicitação.
Note on O41: FabioNicoDb: O Cliente precisa entrar em contato com a SIL para fazer a atualização do sistema.

## CONTRATOS
CONTATOS E EMPRESAS QUE ESTAMOS NEGOCIANDO OU EM NEGOCIAÇÃO
ID | Empresa | Status | Contato | Telefone | Tot.Contratos | Email | Cli.Estimados | Fat.Estimado | Fat.Realizado | Aquisição | Mensal | Aquisição por pacote | Observação
1 | Jalis - Thread Sistemas | Custo Zero | Junior | (44) 3031-2552 | 14 | suporte@thread.com.br | 229000 |  |  | 2000 | 0 | 0 | Problemas apenas na importação do arquivo
2 | Uniware | Valor único | Claudio | (43) 3336-8556 | 1 |  | 128200 |  |  | 12000 | 0 | 12000 | pagamento de 12.000 para toda a carteira atual e futura
3 | Medical System / X-Clinic | Custo por Cliente | Ricardo/Gleize | (11) 2146-1300/9233-5808 | 1 | gtamelini@medicalsystems.com.br | 51000 |  |  | 1600 | 0 | 0 | Negociado para 5 licencas conforme instrução do Sr.Sérgio
4 | AGSI | Pendente | Jacqueline |  |  | agsi@agsistemas.com.br | 40000 |  |  | 0 | 0 | 0 | Passou o valor direto para o cliente q não aceitou ainda
5 | Digital Med (Pleres) | Custo por Cliente | Mariani / Ivan | (11) 3266-4077 | 5 | mariani@digitalmed.com.br | 0 |  |  | 1200 | 80 | 0 | valor por cliente
6 | Tasy | [5 empty] | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | Estou conversando com a Srta.Nathaly - vai me mandar uma proposta 26/09
7 | Criasoft | Custo por Cliente | Paulo | (11) 2614-8884 | 2 | guacyra@criasoft.com.br | 12500 |  |  | 1000 | 0 | 5000 | Custo de aquisicao em pacote de 5 unidades.
8 | Nefrodata |  | Mangualde | (37) 2102-5532 |  | nefro@nefrodata.com.br | 20000 |  |  | 0 | 0 | 0 | Conversado com o Sr.Mangualde dia 21/09
9 | Sil | Custo por Cliente | Alexandre | (15) 3233-5574 | 1 | comercial@setorinformatica.com.br | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | EM NEGOCIAÇÃO SR.ALEXANDRE
10 | Shift | Custo por Cliente | Rodolpho | (17) 2136-1590 | 5 |  | 260000 |  |  | 0 | 180 | 0 | R$ 1.800,00 mensal por um pacote de até 10 clientes.
11 | HotSoft / Labplus | Pendente | Richardson | (44) 3302-4455 | 3 | richardson@labplus.com.br | 28000 |  |  | 0 | 0 | 0 | Já foi efetuada uma instação e não foi cobrado nada.
12 | Esmeralda / TCM | Custo por Cliente | Wagner | (48) 3334-8877 | 2 |  | 52000 |  |  | 1000 | 0 | 0 | contrato fechado
13 | Concent | Custo Zero | Guilherme | (43) 8401-6795/3026-6551 | 2 | jmenotti@concentsistemas.com.br | 38000 |  |  | 0 | 0 | 0 | Não existe cobrança, apenas configuração do sistema pelo cliente
14 | SEO |  | Jairo | (48) 3434-4275 |  | jairo@seo.com.br | 8000 |  |  | 0 | 0 | 0 | AGUARDANDO RETORNO
15 | HEMOTYPE | [5 empty] | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | Não existe solicitação para esse software ainda
16 | SLG - msdos | [5 empty] | 2500 |  |  | 0 | 0 | 0 | Não existe solicitação para esse software ainda
17 | ISLAB | Custo Zero | isair | (49) 3225-2015 | 4 | isair@infoartesofware.com.br | 24000 |  |  | 0 | 0 | 0 | Se o cliente utilizar apenas o DB já esta ok / para usar outros apoios após final de agosto
18 | LabClinic | Custo Zero | Fabiano/Flavio | (47) 3419-1500 | 3 |  | 17000 |  |  | 0 | 0 | 0 | Não tem custo.. O cliente precisa entrar em contato
19 | BiosLab / Karyon | Custo Zero | Durval/Ricardo | (21)3622-6400/9461-5050 | 1 | suporte@karyon.com.br/ricardo@kayron.com.br | 38000 |  |  | 0 | 0 | 0 | Vai instalar no cliente dia 10 / Não falou de valores.
20 | Sonda / AGILE |  | Fernando | (54) 9142-5202 | 1 | fsonda@agilework.com.br | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | CLIENTE ENTRAR EM CONTATO COM O FORNECEDOR
21 | Scola |  | Eduardo | (51) 3026-4655 |  | suporte@proditec.com.br |  |  |  | 0 | 0 | 0 | Estamos em negociação com o Sr.Ricardo
22 | EC7 | Valor único |  |  |  | carlos@ec7.com.br |  |  |  | 2200 | 0 | 0 | 20 dias para desenvolvimento
23 | Germed | Custo Zero | Carlos Eduardo |  | 2 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | Basta o cliente entrar em contato com o fornecedor
24 | Sisplam | Custo Zero | Gilberto |  | 1 | gilberto@sisplan.com.br |  |  |  | 0 | 0 | 0 | Pode utilizar o ALVARO já no sistema / Vai colocar nosso link a partir de outubro nova versao
25 | BITLAB | Custo Zero | Nuno / Felipe |  | 8
26 | Madya |  | Gerson
27
Note on O4: FabioNicoDb: A Uniware não quer trabalhar com o Layout do Alvaro, pedimos para o Vitor passar o valor do novo desenvolvimento. O Vitor passou que existem muitas informações que não temos hoje no sistema, e que ele não mudaria o sistema por essa integração. Já foi pago o valor referente a aquisição do produto.
Note on O5: FabioNicoDb: Fizemos o contrato para 5 licencas, valor total 8.000.00
Note on O6: FabioNicoDb: Esse sistema não esta instalado em nenhum cliente - existe uma espectativa de instalação em 1 cliente apenas, mas que ele ainda nem fechou o contrado de instalação do sistema. O Hilario ficou de ligar e falar com o cliente, para esse cliente no momento apenas o DBFACIL pode ser instalado.
Note on O7: FabioNicoDb: Foi fechado um contrato. Instalação Valor Original 1800,00 com desconto 1200,00 Mensal original 250,00 com desconto 80,00
Note on O9: FabioNicoDb: Foram adquiridas 5 licenças de uso.
Note on O10: FabioNicoDb: não consegui falar com o Sr.Mangualde
Note on O12: FabioNicoDb: Negociação por pacote. Já foram adquiridos 10 licenças com desconto, integral apenas ficando a manutenção mensal. Valor mensal por pacote de cliente: de 1 a 10 laboratórios R$ 1.800,00
Note on O14: FabioNicoDb: Fechado o contrato, aquisição por pacote de 10 instalações com pgto a vista no valor de R$10.000,00. Na proposta não existe valor mensal.
Note on O24: FabioNicoDb: 20 dias para desenvolvimento a partir do dia 20/09, será cobrado após o primeiro cliente dar um OK para o serviço contratado.

## Sheet3
Cliente
TI
Software
Técnica(DB)